## 버전
버전 | 공유 일자 | 작업 내용
v1.00 | 2026.02.03 | 일일 QA 시트 문서 새로 생성 2월 3일 오전 QA 진행 사항 기록하여 공유
v1.01 | 2026.02.03 | 2월 3일 오후 QA 진행 사항 기록

## 02.03
20260203_겨울잠 수호대_일일 QA 시트
No. | 분류 | 세부 분류 | 항목 | 이슈 사항 | 이슈 진행 상황 | 이슈 수정 작업자
1 | 총알 로직 | 애니메이터 | 총알 발사 후 Reload 상태에서 정상적으로 Idle 상태로 돌아오지 않는 현상 | Reload에서 Idle로 전환 시 Condition이 설정되어 있지 않아 Exit Time 사용 체크 필요 | 수정 완료 | 윤대식
2 | 총알 로직 | 히트 판정 | 사향 황소의 목 부분에 총알 히트 시 2회 히트로 판정되는 현상 | Head Collider와 Body Collider가 겹쳐져 있는 부분에 히트 시 2회 히트한 것으로 판정됨 →Collider를 1개만 사용하도록 수정 | 수정 완료 | 이남기
3 | 총알 로직 | 히트 판정 | 총알 발사 후 Cinemachine이 BulletCam_Side로 전환되기 전 연속해서 발사 버튼 터치 시 2발째 총알이 발사되어 타깃 동물에 히트하는 현상 | 총알 날아가는 중에 발사버튼 눌러도 총알이 발사되는 경우 →총알 발사 시 Raycast에 타깃이 히트한 상태면 버튼 UI를 숨김 처리하도록 수정 | 수정 완료 | 윤대식
4 | 총알 로직 | 히트 판정 | Stage_01 스테이지 신에서 stage1 프리팹에 Ox (1)로 추가된 동물의 히트 여부 판정이 발동되지 않는 상황 | 이슈 동물의 레이어 설정이 Default로 되어 있던 이슈 →동물 프리팹의 레이어를 Animal로 수정 | 수정 완료 | 이남기
5 | 총알 로직 | 히트 판정 | 움직이는 타깃에 총알 Raycast를 히트한 상태에서 발사 시 총알이 타깃에 히트하지 않고 지나가면 Reload 트리거가 발동하지 않아 시야 변경 로직이 중단되는 현상 | →총알이 발사되었을 때 Raycast에 타깃이 히트한 상태면 타깃이 이동을 멈추는 스크립트 추가 + 총알 속도를 빠르게 | 수정 완료 | 이남기
6 | 스테이지 진행 | 스테이지 입장 | 1스테이지를 별 3개로 클리어한 상태에서 StageEndScene의 Next 버튼 터치 시 입장되지 않고 StageStartScene을 출력하는 현상 | Stage_02 데이터가 추가되어 있지 않은 상황 ※ 다음 스테이지 데이터가 없을 때 StageStartScene으로 이동하는 현상은 정상적인 예외처리 로직입니다 | 작업 완료 | 윤대식
7 | 스테이지 진행 | 스테이지 입장 | 2스테이지 오픈 후 StageStartScene에서 2스테이지를 선택하고 Start 버튼 터치 시 입장되지 않는 현상 | Stage_02 데이터가 추가되어 있지 않은 상황 | 작업 완료 | 윤대식
8 | UI | StageStartScene | 스테이지 리스트의 잠금 상태 UI가 출력되지 않는 현상 | Stage_Btn 동작 코드의 Lock_Popup이 연결되지 않은 상태 →오브젝트 연결하여 수정 | 수정 완료 | 우성혁
9 | UI | GamePlayScene | 총알을 발사하여 타깃에 히트 후 타깃 동물의 잠재우기 애니메이션 출력 중 HUD가 출력되는 현상 | Reload에서 Idle로 전환 시 Exit Time 값을 조절하여 잠재우기 애니메이션 종료 후에 3인칭 시점 HUD가 출력되도록 수정 | 수정 완료 | 윤대식
10 | 총알 로직 | 히트 판정 | Stage_04의 순록에 총알이 히트했을 때 히트 애니메이션 및 사운드가 재생되지 않는 현상 | 히트 애니메이션 Condition 이슈 * 사향 황소는 Trigger, 나머지 동물은 Bool로 되어 있음 | 수정 완료 | 이남기
11 | 총알 로직 | 히트 판정 | Stage_05의 북극곰에 총알이 히트했을 때 히트 애니메이션 및 사운드가 재생되지 않는 현상 | 히트 애니메이션 Condition 이슈 * 사향 황소는 Trigger, 나머지 동물은 Bool로 되어 있음 | 수정 완료 | 이남기
12 | 총알 로직 | 애니메이터 | 총알이 타깃에 히트하지 않았을 때에도 UI 출력이 타깃 히트 시와 같은 시간만큼 길게 지연되는 현상 | 기존 Reload 애니메이터가 히트 여부와 상관 없이 통합되도록 연결되어 있어 히트 시의 Exit Time이 일괄 적용되는 이슈 →Reload 애니메이션 상태를 타깃 히트시(Reload)와 히트하지 않았을 때(Reloadnon)로 구분하여 각각 별도의 애니메이터를 발동하도록 수정 | 수정 완료 | 이남기 윤대식
13 | 총알 로직 | 애니메이터 | 각 타깃 동물마다 잠들 때 딜레이가 다른 현상 | 동물 프리팹별 히트 애니메이션 출력 시간(Show Time)을 통일하여 수정 | 수정 완료 | 이남기
14 | 총알 로직 | 조준점 이동 | 1인칭 모드에서 조준점을 스테이지 바닥 아래로 내릴 수 있는 현상 | 하단 Clamp 값을 별도로 조절하여 수정 | 수정 완료 | 이남기